Дорожная карта

по реализации модели  психологической службы  в МКОУ Новоуспенской СОШ 2022-2025 уч год

| Наименование мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы психологической службы в системе образования |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации модели психологической службы в МКОУ Новоуспенской СОШ на период до 2025 года | июнь-июль 2022 | План мероприятий по реализации модели психологической службы в МКОУ Новоуспенской СОШ на период до 2025 года | Администрация МКОУ Новоуспенской СОШ Педагоги-психологи |
| 2. Совершенствование управления психологической службой в системе образования |  |  |  |
| Участие в семинарах, совещаниях по вопросам психолого-педагогического просвещения учителей- предметников и классных руководителей по вопросам обучения, воспитания, развития обучающихся, Недели психологии на региональном уровне, уровнях муниципалитета и образовательных организаций | с 2022 | Повышение психологической грамотности учителей-предметников и классных руководителей | Педагоги-психологи Социальный педагог |
| Участие в конкурсных мероприятиях, в том числе в конкурсах профессионального мастерства | с 2022 | Обобщение опыта применения передовых технологий психолого- педагогического сопровождения. | Педагоги-психологи |
| 3. Научно-методическое обеспечение психологической службы в системе образования |  |  |  |
| Применение результатов научных исследований в целях развития психологической службы в МКОУ Новоуспенской СОШ | ежегодно с 2022 года | Методические рекомендации, подготовленные на основе анализа результатов научных исследований | Педагоги-психологи |
| Реализация новых коррекционно-развивающих и профилактических программ различной направленности для участников образовательных отношений | с 2022 | Применение коррекционно-развивающих и профилактических программ | Педагоги-психологи Социальный педагог |
| Реализация программ психолого-педагогического просвещения педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам обучения, воспитания, развития обучающихся | с 2022 | Повышение психологической грамотности педагогов-предметников и классных руководителей | Педагоги-психологи |

| Реализация программ психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания, развития ребенка | с 2022 | Программы психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания, развития ребенка | Педагоги-психологи Социальный педагог Заместитель директора по воспитательной работе |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация программ психологического сопровождения образовательного процесса ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ | с 2022 | Реализация программ психологического сопровождения в системе образования: дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование | Педагоги-психологи |
| Внедрение программ психологического сопровождения профессиональной ориентации и профессионального самоопределения школьников в современных условиях | с 2022 | Реализация программ психологического сопровождения профессиональной ориентации и профессионального самоопределения школьников в современных условиях | Педагоги-психологи Социальный педагог Координатор по профориентации |
| Внедрение программ психологического сопровождения школьников с высокой познавательной активностью в современных условиях | с 2022 | Внедрение программ психологического сопровождения школьников с высокой познавательной активностью в современных условиях | Заместитель директора по учебной работе Педагоги-психологи |
| Реализация просветительских программ формирования у детей и молодежи устойчивых стереотипов здорового образа жизни | с 2022 | Реализация просветительских программ формирования у детей и молодежи устойчивых стереотипов здорового образа жизни | Классные руководители Социальный педагог |

| 4. Кадровое обеспечение психологической службы в системе образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прохождение программ курсов повышения квалификации для педагогов-психологов | 2022-2025 | Использование педагогами-психологами возможности качественного профессионального образования по профилю деятельности с учетом их профессиональных дефицитов и интересов | Педагоги-психологи |
| 5. Информационное обеспечение психологической службы в системе образования |  |  |  |
| Использование контента различных информационных ресурсов психологической службы системы образования Красноярского края, обеспечивающего интерактивные интернет-сервисы для специалистов психологической службы в МКОУ Новоуспенской СОШ (научно - методическая информация, повышение квалификации, консультации и т.д.) | с 2022 | Использование информационных ресурсов психологической службы в системе образования Красноярского кра, (сайты/ разделы сайтов методических служб; персональные сайты педагогов- психологов/ страницы педагогов- психологов на сайтах образовательных организаций и т.д.) | Педагоги-психологи |
| Использование контента раздела психолого- педагогического просвещения для родителей по вопросам обучения и воспитания детей на базе информационных ресурсов | с 2022 | Использование информационного ресурса психолого-педагогического просвещения для родителей по вопросам обучения и воспитания детей | Педагоги-психологи Соц. педагог Классные руководители |
| Популяризация деятельности психологической службы системы образования в СМИ | с 2022 | Наполнение тематических стендов педагогов-психологов в образовательных организациях; информационные сообщения в новостных лентах интернет порталов; подготовка печатных информационно- рекламных материалов (буклеты/плакаты/календари и т.д.) | Педагоги-психологи |
| 6. Материально-техническое обеспечение психологической службы в системе образования |  |  |  |
| Создание необходимых материально-технических условий для осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога с детьми, в том числе с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами обучающихся в МКОУ Новоуспенской СОШ | 2022-2025 | Улучшение материально-технических условий для осуществления профессиональной деятельности педагогов-психологов | Администрация МКОУ Новоуспенской СОШ |

| 7. Межведомственное взаимодействие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие в региональных конференциях специалистов социально-психологических служб ОО, осуществляющих психолого-педагогическую и медико- социальную помощь участникам образовательных Отношений | 2022-2025 | Обмен опытом | Педагоги-психологи Социальный педагог |
| Организация взаимодействия структур на территории муниципалитета с целью профилактической работы по девиантному поведению, соблюдения прав детей , охраны их жизни и здоровья, оказание методической помощи семьям по вопросам обучения и воспитания | 2022 | Отсутствие обучающихся с девиантным поведением | Педагоги-психологи Социальный педагог Администрация МКОУ Новоуспенской СОШ |